## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Visão de Futuro | Elaborada de forma a responder às necessidades de conservação das espécies ou ambientes foco, a Visão de Futuro representa o cenário que se almeja chegar em longo prazo. A elaboração de uma Visão de Futuro é opcional e seu horizonte temporal é específico para cada PAN.
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o PAN pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes do PAN que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos ou no tempo de vigência determinado para o ciclo de gestão do PAN. O Objetivo Geral do PAN contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN, e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do PAN.
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade possui menor escala e está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Área de Relevância | Localização geográfica de todas as áreas importantes para a execução da ação, independente da área de atuação do articulador e colaboradores. Assim, a Área de Relevância é aquela onde a execução da ação é necessária, ainda que não seja viável no atual ciclo de gestão.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO GERAL
Melhorar o estado de conservação de cetáceos marinhos, mitigando os impactos antrópicos e minimizando as ameaças
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução das capturas acidentais, intencionais e enredamentos de cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promover a disponibilidade das presas preferenciais para os cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promoção da melhoria da sanidade e bem-estar dos cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Minimizar o impacto do lixo marinho sobre os cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Diminuição da poluição dos ambientes marinhos e contaminação de cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução da ocorrência de colisões de embarcações com cetáceos
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Diminuição e mitigação dos sons antropogênicos identificados como distúrbios sonoros sobre os cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Criação de mecanismos para conhecer e diminuir o efeito da degradação de habitat sobre cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Monitoramento dos efeitos das mudanças climáticas nas ocorrências e na dinâmica populacional dos cetáceos marinhos
OBJETIVO ESPECÍFICO 10
Fortalecimento de políticas públicas para conservação de cetáceos marinhos

## OBJ_ESP_1
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Redução das capturas acidentais, intencionais e enredamentos de cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
1.1 | Avaliar a efetividade da INI MPA/MMA nº12 de 2012 para a redução das capturas acidentais de cetáceos marinhos | Relatório de avaliação com propostas de aprimoramento das normas | Aprimoramento das normas que contribuem para a redução das capturas acidentais | 2019-08-01 | 2022-07-01 | Sergio Estima (NEMA) | 100000 | Pedro Fruet, Isabel Goncalves* (KAOSA), Paulo Flores* (ICMBio), Eduardo Secchi* (FURG), Marlen Palheta (SEAP), Thais Evangelista (MMA/DESP), Sabrina Oliveira (SINDIPI), Camila Domit* (UFPR), Jocemar Mendonca (IP-SP), Paula Salge (ICMBio/CEPSUL), Juliana Di Tullio (FURG, KAOSA), Danielle Monteiro (NEMA, FURG), Fernanda Attademo (CEMAM) | Estuario da lagoa dos patos, Barra e estuarios de laguna, Baia de Sepetiba, Baia de Guanabara e areas costeira adjacentes, litoral de SP, Litoral do RN | Sudeste e Sul | Avaliar o esforço de fiscalização e cumprimento da INI
1.2 | Promover o monitamento da captura acidental de pequenos cetáceos na pesca de emalhe | Relatórios, mapas, dados, tabelas da captura acidental nas frotas monitoradas | Compreender e identificar as espécies e os locais mais sensíveis | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Carolina Bertozzi (UNESP/BIOPESCA) | 6200000 | Renata Emin (MPEG), Rafaela Mourão (CEPNOR), Paula Salge (CEPSUL), Eron Paes (TAMAR), Thayson Reis (SINPESCA/PA), Sergio Estima (NEMA), Pedro Fruet (CMA), Sabrina Oliveira (SINDIPI), Jocemar Mendonca (IP/SP), Rosangela Souza (IDEFLORBio), Paulo Flores*(ICMBio/APA Anhatomirim), Flavio Lima (UERN, CGR), Iara Somer* (CEPENE), Nilamon Junior* (TAMAR), Jose Lailson (MAQUA/UERJ), Danielle Monteiro (NEMA, FURG), Paulo Ott* (GEMARS), Eduardo Secchi* (FURG), Fernanda Attademo (CEMAM); Daniel* (PCCB) | Áreas dos PMAP (SP, RJ, SC, Parana) e Costa Norte (ICMBIO), Rio Grande do Sul, RN, Pernambuco | Costa brasileira | Priorizar programas de monitoramento em andamento. Esse valor estimado seria para implementar um sistema de monitoramento no momento do desembarque. Lembrando que a ideia dessa ação é incentivar que o monitoramento seja incluído em monitoramento já existentes.
1.3 | Propor a inclusão de operações específicas de controle e fiscalização da pesca em áreas e períodos críticos de captura acidental de S. guianensis e T. gephyreus, integrando diferentes esferas governamentais. | memórias e Atas de reuniões, oficios-resposta sobre a inclusão das ações no planejamento anual dos orgãos envolvidos | Operações de fiscalização realizadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Leandro Aranha (Ibama) | 50000 | Tamy Muriel (Ibama), Igor Brito (Cofis/Ibama)*, Cristiano Souza (Ibama-RS), Sergio Estima (NEMA) | áreas de maior ocorrência de capturas incidentais nos litorais N, NE, SE e S | Litoral do Brasil
1.4 | Articular e direcionar ações de fiscalizaçao de pesca para áreas e períodos críticos para a baleia-franca E. australis | Relatórios de fiscalização | Ações de fiscalização realizadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Victor Pazin (ICMBio/Apa BF) | 25000 | IBAMA (Supes/SC)*; NEPOM/SC Polícia Federal*; PM Ambiental de Laguna/SC*; UCs de Florianópolis/CR9* | Sul e Sudeste | Sul e Sudeste
1.5 | Propor aos órgãos competentes a implementação de programas de observadores científicos de bordo nas pescarias de emalhe | Proposta encaminhada aos órgaos competentes | Programa de observadores científicos de bordo implementado | 2019-08-01 | 2021-07-01 | Sergio Estima (NEMA) | 5000 | Jocemar Mendonca (IP), Sabrina Oliveira (SINDIPI)*,Paula Salge (CEPSUL), Eron Paes (TAMAR), Roberto Warlich* (UNIVALI), Aline Bonfim (PCCB), Fernanda Attademo (CEMAM), Danielle Monteiro (NEMA, Furg), Paulo Ott* (GEMARS) | Principais portos pesqueiros | Costa brasileira
1.6 | Avaliar o uso de alternativas tecnológicas e/ou operacionais para redução de capturas acidentais | Relatórios de experimentos | Eficiência das tecnologias e métodos testados | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Renata Emin (MPEG) | R$ 100.000,00 | Carolina Bertozzi* (UNESP/BIOPESCA), Heloisa Sá (PCCB), Marta Jussara Cremer* (UNIVILLE), Marcos R. Rossi-Santos* (UFRB) | Baía Babitonga, APA da Baleia Franca, Baía de Todos os Santos (BA) | litoral de Santa Catarina, Baía de Todos os Santos (BA) e entorno, litoral Norte (BA)
1.7 | Recomendar a normatização da atividade de desenredamento de baleias em consonância com protocolos internacionais | Recomendação encaminhada | normatização publicada | 2019-08-01 | 2020-07-01 | Leandro Aranha (Ibama) | 50000 | Milton Marcondes (IBJ)*, Karina Groch* (Inst. Autralis), Victor Pazin (ICMBio/APA BF)* | Litoral do NE, SE e S | Litoral do Brasil | Custo relacionado à realização de uma Oficina de trabalho para finalização da minuta de norma
1.8 | Monitorar tendências e parâmetros populacionais de S. guianensis e T. gephyreus em áreas de maior ocorrência de capturas acidentais | Relatórios técnicos e publicações | Tendências avaliadas | 2021-01-01 | 2024-07-01 | Pedro Fruet (ICMBio/CMA) | 4000000 | Alexandre Azevedo* (MAQUA/UERJ), Fabio Daura Jorge* (UFSC), Rodrigo Genoves* (FURG/KAOSA), Paulo Ott* (GEMARS), Ignacio Moreno* (UFRS), Camila Domit* (UFPR), Paulo Flores* (ICMBio), Marcos César Santos* (USP); Marta Cremer* (Univile), Carolina Bezamat* (UFSC), Leonardo Flach* (IBC), Luciano Dalla Rosa* (FURG); Juliana Di Tullio (Furg / Kaosa) | Estuário da Lagoa dos Patos e costa adjacente (RS); Litoral norte do Rio Grande do Sul (RS); Laguna (SC); Baia Norte (SC); Complexo estuarino de Paranaguá (PR); Cananéia (SP); Baia da Guanabara (RJ); Baia de Sepetiba (RJ); Baia da Ilha Grande (RJ); Baia da Babitonga (SC) | Costa sul e sudeste do Brasil
1.9 | Incentivar as discussões em fóruns locais de pesca artesanal que minimize os eventos de emalhamento e os prejuízos econômicos dos pescadores artesanais | Discussões realizadas (memórias e Atas de reunioes) | Propostas que contribuam para a diminuição de emalhamentos acordadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Gabriel Rebouças (ICMBio/CMA) | 60000 | Sérgio Estima (NEMA) e Izabel Gonçalves* (KAOSA), Heloisa Sá* (PCCB), ICMBio/APA-BF*, Ingrid Furlan (Ibama/SP) | Litorais de RN, BA, SP, SC, RS | Costa do Brasil | Lembrar de incluir nas discusoes dos foruns outras tematicas relacionadas com as interaçoes negativas com cetáceos (colisoes). EX de foruns como: Conselhos de Ucs, GTs, Camaras tematicas. O custo estimado é relativo a diárias e passagens para participação de representantes do PAN em diferentes fóruns (4 reuniões/ano, por 5 anos)
1.10 | Estabelcer programa contínuo de capacitação de desemalhe de acordo com Protocolo Internacional | Curso de capacitação e aquisição de equipamentos | grupos treinados estabelecidos | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Leandro Aranha (Ibama) | 1000000 | Flávio Lima* (UERN, CGR), Karina Groch (PBF) | Litoral do NE, SE e S | Litoral do Brasil | R$ 200.000,00/ano
1.11 | Estimar os níveis de captura acidental de pequenos cetáceos e suas distribuições temporal e geográfica | Publicações | Estimativa de captura acidental | 2021-01-01 | 2024-07-01 | Pedro Fruet (ICMBio/CMA) | 8000 | Sério Estima (NEMA), Danielle Monteiro (NEMA, Furg), Fernanda Attademo (CEMAM), Alexandre Zerbini* (Instituto Aqualie); Alexandre Azevedo* (MAQUA); Leonardo Flach*(IBC); Daniel Danilewicz* (GEMARS); Camila Domit* (UFPR); Andre Barreto* (UNIVALLI); Marta Cremer* (UNIVILLE); Carolina Bertozzi* (UNESP); Marcos César Santos* (USP); Pedro Castilho* (UDESC); Jonatas Prado* (APA Baleia Franca/ICMBio); Milton Marcondes* (IBJ), Eduardo Secchi* (FURG), Flavio Lima* (UERN, CGR), Paulo Ott* (GEMARS) | Estuário da Lagoa dos Patos e costa adjacente (RS); Litoral norte do Rio Grande do Sul (RS); Laguna (SC); Baia Norte (SC); Complexo estuarino de Paranaguá (PR); Cananéia (SP); Baia da Guanabara (RJ); Baia de Sepetiba (RJ); Baia da Ilha Grande (RJ); Baia da Babitonga (SC) | Costa do Brasil
1.12 | Promover atividades de educação ambiental com pescadores sobre captura acidental de cetáceos | Atas, memórias de reunião, relatórios técnicos, publicaçoes e materiais diversos | Sensibilização e mudanças com reflexo nos níveis de capturas acidentais | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Flavio Lima (PCCB-UERN, Centro Golfinho Rotador) | 75000 | Lucas Cabral (ICMBio/PARNAMAR Abrolhos), Sergio Estima (NEMA), Maria Aparecida Ramos (CPP), Isabel Goncalves* (KAOSA), Bianca Alves Dias Martins Parizotto* (IMA/SC), Heloisa Sá (PCCB), Cinthya Gerling* (Projeto Golfinho Rotador) | Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. | Estados do Litoral Brasileiro | Flavio entrará em contato com instituções especializadas para assumir articulação
1.13 | Propor a inclusão de operações específicas de fiscalização da captura intencional (caça) | propostas encaminhadas | Operações de fiscalização realizadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Leandro Aranha (Ibama) | 50000 | Tamy Muriel (Ibama/Cofis), Igor Brito* (Ibama/Cofis) | Litoral N e NE | Litoral do Brasil | Articular o conhecimento tecnico com as instituicoes de fiscalizacao para a reducao da captura intencional
1.14 | Incentivar que os pescadores comuniquem entre si as ocorrências de cetáceos para evitar as capturas acidentais | Oficinas em comunidade de pescadores | Aumento de comunicação entre pescadores e diminuição das capturas acidentais | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Isac Alves (MPP) | 100000 | Sergio Estima (NEMA), Isabel Goncalves* (KAOSA), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Heloisa Sá* (PCCB) | Litoral do Rio de Janeiro | Litoral brasileiro
1.15 | Propor o ordenamento da pesca local em áreas de ocorrências de S. guianensis e T. gephyreus | Proposta encaminhada | Regionalização do ordenamento | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Maria Aparecida (CPP) | 10000 | Juliana Di Tullio (FURG/KAOSA), Isabel Goncalves* (KAOSA), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Sérgio Estima (NEMA), Aline Bomfim Ventura* (PCCB-UERN/CEMAM) | Laguna/SC e outras áreas relevantes para S. guianensis e T. gephyreus | Litoral brasileiro | especialmente a rede de tres malhas e rede de multifilamento
1.16 | Estimular a elaboração de acordos de pesca locais visando reduzir a captura acidental de cetáceos | Acordos propostos | Acordos assinados | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Isac Alves (MPP) | 50000 | Isabel Goncalves (KAOSA), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Sérgio Estima (NEMA), Flávio Lima (UERN, CGR) | Litoral do Rio de Janeiro. Litoral do Rio Grande do Norte | Litoral brasileiro

## OBJ_ESP_2
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Promover a disponibilidade das presas preferenciais para os cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
2.1 | Incentivar a participação de representantes do PAN nos GTs e Fóruns de gestão da pesca relacionadas às presas de cetáceos | Propostas discutidas nos fóruns | Inclusão da temática (disponibilidade das presas preferenciais para os cetáceos marinhos) nas decisões desses fóruns | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Gabriel Rebouças (ICMBio/CMA) | 200000 | Jocemar Mendonca (IP), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Sérgio Estima (NEMA), Luiz Gustavo Cardoso* (Furg), Dérien Vernetti* (ICMBio/CEPSUL) | Costa SE e S | Mar Territorial e ZEE | O foco deve priorizar a pesca de tainha e sardinha. O ideal seria a participação de especialistas em cetáceos nos Comitês Científicos dos CPGs. Os custos refletem possíveis passagens e diárias p/ participação de um representante/reunião em 10 reuniões/ano (5 anos).
2.2 | Fomentar experimentos de equipamentos de redução de Bycatch (BRDs) de presas | Relatórios técnicos dos experimentos | Recomendação sobre o uso dos equipamentos | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Marlen Palheta (SEAP/DPOP) | 1381000 | Derien Verneti (ICMBio/CEPSUL), Sabrina Oliveira (SINDIPI) | Litoral brasileiro | Litoral brasileiro | Fomentar envolve recursos financeiros
2.3 | Propor manejo de pesca com base nas áreas de ocorrência de presas preferenciais | Proposta elaborada e encaminhada | Medidas de manejo implementadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Sabrina Oliveira (SINDIPI) | 100000 | Maria Aparecida Ramos (CPP), Jocemar Mendonca (IP), Leandro Aranha (IBAMA)*, Marlen Palheta (SEAP/DPOP)*, Roberta Holmes (MMA/DESP), Gabriel Reboucas (ICMBio/CMA), Paula Salge (ICMBio/CEPSUL), Rafela Mourão (ICMBio/CEPNOR)*, Iara Sommer (ICMBio/CEPENE)* | Litoral SE e S | Litoral brasileiro

## OBJ_ESP_3
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Promoção da melhoria da sanidade e bem-estar dos cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
3.1 | Apoiar a implantação e a manutenção de centros de reabilitação para cetáceos marinhos | Memórias de reunião, ofícios | centros de reabilitação implantados e/ou adequadamente mantidos | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | 6000 | Fernanda Attademo (CEMAM/RN); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Bárbara Carpeggiani (Petrobrás); Flávio Lima* (UERN, CGR), Luciana Plastino Ramos* (Ibama/Supes/MG), Carla C. M. Gomes Schlindwein (IMA/SC), Luciano Reis (IMA)*, Paula Canabarro (CRAM/FURG), Valéria Ruoppolo (Aíuka), Augusto Boaviagem (PCCB), Rodolfo da Silva* (AIUKA) | Areias Branca (RN); Natal (RN) | Areias Branca (RN); Natal (RN)
3.2 | Propor normativa específica para reabilitação de cetáceos marinhos | Normativa proposta | Normativa publicada | 2019-08-01 | 2021-07-01 | Gláucia Pereira de Sousa (ICMBio/CMA) | 30000 | Fernanda Attademo (CEMAM/RN); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Milton Marcondes (IBJ); Cristiane Kolesnikovas* (R3 animal); Luciana Plastino Ramos* (Ibama/Supes/MG); Augusto Boaviagem* (PCCB), Rodolfo Silva* (AIUKA); Valeria Ruopollo* (AIUKA); Paula Canabarro* (CRAM/FURG) | Costa do Brasil | Costa do Brasil | Incluir na IN proposta os demais mamíferos aquáticos. Apesar de existir as IN 03/2002 e IN 22/2012, falta normatização sobre reabilitação de cetáceos
3.3 | Listar patógenos com potencial de impactar as populações de cetáceos marinhos | Publicações (Artigos científicos; Relatório técnico) | Patógenos identificados | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Fernanda Attademo (CEMAM/RN) | 50000 | Cristiane Kolesnikovas* (R3 animal), Valéria Ruoppolo* (Aíuka), Luciano Reis* (IMA), Augusto Boaviagem (PCCB), Katia Groch* (USP) | Todo Brasil | Todo Brasil
3.4 | Pesquisar correlação entre fatores estressantes e incidência de doenças em cetáceos marinhos | Publicações (Artigos científicos; Relatório técnico) | Principais fatores estressantes identificados que geram doenças | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Milton Marcondes (IBJ) | 400000 | Fernanda Attademo (CEMAM/RN); José Laílson* (MAQUA/UERJ); Kátia Groch* (FMVZ-USP); Gláucia Sousa (ICMBio/CMA), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Augusto Boaviagem* (PCCB), Leonardo Flach* (IBC); Fábio Daura-Jorge* (UFSC) | Laguna (SC), Lagoa dos Patos (RS), Baia de Sepetiba; Baia de Guanabara | Litoral Brasileiro | esta ação é complementar ao Objetivo 10 (perda de habitat)
3.5 | Identificar e monitorar alterações comportamentais decorrentes de impactos antrópicos | Publicações (Artigos científicos; Relatório técnico) | Principais fatores identificados e monitoramento para todas as espécies | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Martins (ICMBio - Noronha) | 300000 | Leonardo Wedekin* (Socioambiental consultores); Marcos Rossi* (UFRB); Flávio Lima* (UERN, CGR); Fernanda Attademo (CEMAM-RN); André Barreto (UniVali); Fábio Daura Jorge* (UFSC), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Artur Andriolo* (UFJF e Instituto Aqualie), Pedro Fruet (ICMBio/CMA); Paulo César Simões-Lopes* (UFSC); Ignácio Moreno* (UFRGS); Marta Cremer* (UNIVILE) | Litorais do RN, PE, BA, RJ, SP, SC e RS. | Zona costeira e ilhas oceânicas | conversar com objetivo 10 (perda de habitat). Foi alterada por que os parâmetros de saúde foram incluídos numa nova ação de programa de monitoramento
3.6 | Incentivar a criação de uma rede de bancos de amostras biológicas dos cetáceos marinhos para avaliação da sanidade (doenças e contaminantes), bem como o depósito de amostras nestes bancos | Bancos de amostras estruturados; rede criada e implementada; memória de reunião; | Aumento do conhecimento da história natural da sanidade dos animais | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Gláucia Pereira de Sousa (ICMBio/CMA) | 0 | Flávio Lima (UERN, CGR); Fernanda Attademo (CEMAM-RN); André Barreto (UniVali); Milton Marcondes (IBJ); Bárbara Carpeggiani (Petrobrás); Paula Canabarro* (CRAM/Furg), Valéria Ruoppolo* (Aíuka), Luciano Reis* (IMA), Katia Groch* (USP) , Andrea Maranho* (Gremar), Carolina Bertozzi* (UNESP) | Costa do Brasil | Costa do Brasil
3.7 | Propor a revisão da parte de reintrodução e soltura de animais da IN Ibama 179 de 2008 | Proposta elaborada e encaminhada | IN revisada e publicada | 2019-08-01 | 2021-07-01 | Gláucia Pereira de Sousa (ICMBio/CMA) | 30000 | Fernanda Attademo (CEMAM/RN); Cristiane Kolesnikovas* (R3 animal); Leandro Valentim (CGMAC/IBAMA); Luciana Plastino Ramos* (Ibama/Supes/MG); Carla C. M. Gomes Schlindwein (IMA-SC); Augusto Boaviagem* (PCCB) | Costa do Brasil | Costa do Brasil | A IN Ibama 179/2008 foi revogada pela IN ICMBio 23/2014
3.8 | Revisar os protocolos da Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil - REMAB | Protocolos | Aplicação dos protocolos | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Pedro Fruet (ICMBio/CMA) | 70000 | Fernanda Attademo (CEMAM/RN), Valéria Ruopolo* (Aíuka), Rodolfo Silva* (Aíuka), Luciano Reis* (IMA), Aline Bonfim* (PCCB), Adriana Miranda (ICMBio/CMA), Paula Canabarro* (CRAM/FURG); André Barreto* (UNIVALI); Camila Domit* (UFPR); Elitieri Neto* (MAQUA); Glaucia Sousa (ICMBio/CMA), Flávio Lima(UERN, CGR); Daniel Solon* (CEMAM); Augusto Boaviagem (PCCB-UERN), Simone Almeida* (UFRN) | Costa do Brasil | Costa do Brasil | Criar protocolos sanitários para avaliação e monitoramento de doenças emergentes dos animais em vida livre
3.9 | Elaborar e implementar o programa de monitoramento da saúde de populações de cetáceos marinhos | Protocolos; Banco de dados; Publicações (Artigos científicos) | Padronização de métodos e monitoramento da saúde de populações alvo de cetáceos marinhos | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Milton Marcondes (IBJ) | 700000 | Renata Sousa-Lima* (UFRN), Valéria Ruoppolo* (Aíka), Luciano Réis* (IMA), Fernanda Attademo (CEMAM); Augusto Boaviagem (PCCB), Kátia Groch* (USP), Karina Groch (PBF) | Baía de guanabara (RJ), Pipa (RN), Baía de todos os santos, APA da Baleia Franca, Baía de Paranaguá (PR), Baía da Babitonga, Anhatomirim, Sepetiba (RJ), Cananéia (SP), Salgado Paraense (PA), Baía do Marajó, Abrolhos (BA), Laguna e lagoa dos Patos, Litoral da Costa Branca (RN) | Mar Territorial e ZEE
3.10 | Propor normativas para minimizar os impactos antrópicos decorrentes de empreendimentos sobre o comportamento dos cetáceos marinhos | Normativas propostas | Normativas publicadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Martins (ICMBio - Noronha) | 30000 | Renata Sousa-Lima (UFRN), Flávio Lima* (Rotador), Gabriela Colombini* (PCCB), Karina Groch (PBF) | Litorais do RN, PE, BA, RJ, SP, SC e RS. | Zona costeira e ilhas oceânicas | A ação deve ser trabalhada em sinergia com a ação do objetivo 10 (10.5). A ação original foi alterada pelo GAT após revisão da Dibio. Os custos foram aumentados em função do aumento do prazo proposto pelo GAT (R$ 6000/ano)
3.11 | Identificar e avaliar para poluentes biomarcadores de exposição e efeito em cetáceos marinhos | Artigos científicos; Relatório técnico | Biomarcadores identificados | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Laílson (MAQUA UERJ) | 500000 | Fernanda Attademo (CEMAM); Augusto Boaviagem* (PCCB); Flávio Lima* (Rotador), Daniel Solon* (CEMAM), Aline Bomfim* (CEMAM), Haydée Andrade Cunha (MAQUA/UERJ); Tatiana Lemos Bisi (MAQUA/UERJ) | Baías costeiras e estuários | Costa brasileira
3.12 | Publicar a portaria referente à interação humana com cetáceos marinhos | Portaria de interação com cetáceos marinhos proposta | Portaria publicada | 2019-08-01 | 2020-01-01 | José Martins (ICMBio - Noronha) | 6000 | Fernanda Attademo (CEMAM); Augusto Boaviagem* (PCCB); Flávio Lima* (UERN, CGR) | Brasília/DF | Zona costeira e ilhas oceânicas
3.13 | Monitorar a prevalência de lesões de pele que possam indicar o estado de saúde dos indivíduos, bem como o seu diagnóstico | Relatórios de acompanhamento | Contribuir para a avaliação do estado de saúde dos indivíduos | 2021-01-01 | 2024-07-01 | Pedro Fruet (ICMBio/CMA) | 2000000 | Valéria Ruoppolo* (Aíuka), Luciano Reis* (IMA), Paulo César Simões-Lopes* (UFSC); Fábio Daura-Jorge* (UFSC); Carolina Bezamat* (UFSC); Pedro Castilho* (UDESC); Rodrigo Genoves* (Furg / Kaosa); Camila Domit* (UFPR); Marcos Santos* (USP); Leonardo Flach* (IBC); Alexandre Azevedo* (MAQUA); Leonoardo Wedekin* (Socio-ambiental); Paulo Flores* (APA Anahtomirim/ICMBio); André Barreto* (UNIVALI); Marta Cremer* (UNIVILLE); Leonardo Flach* (IBC); Ignácio Moreno* (UFRGS); Paulo Ott* (GEMARS), Karina Groch (PBF) | Laguna (SC), Lagoa dos Patos, Itajaí, Baía Norte, Torres, Tramandaí (RS), Cananéia (SP), Baia de Sepetiba (RJ); Baia de Guanabara (RJ); Baia da Babitonga (SC) | Costa Sul e Sudeste do Brasil | a ação tem que estar integrada com a ação de programa de monitoramento

## OBJ_ESP_4
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Minimizar o impacto do lixo marinho sobre os cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
4.1 | Fortalecer a temática de redução dos equipamentos de pesca abandonados/pesca fantasma (ghost gear) junto à estratégia nacional para combate ao lixo no mar | Atas e memórias de reuniões | Inserção de objetivos específicos do tema na estratégia nacional de combate ao lixo no mar | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Roberta Holmes (MMA/DESP) | 0 | Regis Pinto* (Gerenciamento Costeiro - MMA), Heloísa Sá* (PCCB) | Mar territorial e ZEE | Mar territorial e ZEE | Já existem programas elaborados nos estados de São Paulo e Paraná. A Petrobrás vem discutindo o problema internamente Está em processo de 'elaboração a estratégia nacional para combate ao lixo no mar'
4.2 | Realizar um diagnóstico da ingestão de lixo por cetáceos marinhos | Publicações | diagnóstico da problemática do lixo marinho | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Milton Marcondes (IBJ) | 300000 | Juliana Di Tullio (FURG/KAOSA), Maira Proietti* (FURG), Adriana colosio (IBJ); Hernani Ramos(IBJ); Waltiane Bonfim* (Biota); Suelen Goulart* (R3), Cristiane Kolesnikovas*(R3 animal - SC), Maíra Proietti* (Furg), Fernanda Attademo (CEMAM); Gabriela Colombini* (PCCB) | Litoral Nordeste e Sudeste | Litoral Brasileiro | Os dados do PMP podem ser utilizados nesse diagnóstico
4.3 | Realizar atividades junto à sociedade (campanhas, material de divulgação, ações de limpeza, etc.) para redução do lixo marinho | campanhas realizadas; material de divulgação; Publicações | redução do lixo marinho | 2020-01-01 | 2024-07-01 | Camila Domit (UFPR) | 510000 | Juliana Marigo*, Maira Proietti* (FURG), Juliana Di Tullio (FURG, KAOSA), Lucas Cabral (ParNaM Abrolhos), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Bianca Alves Dias Martins Parizotto (FATMA-SC), Sérgio Estima (NEMA), Maíra Proietti* (Furg), Fernanda Attademo (CEMAM); Gabriela Combini* (PCCB), Pedro Castilho* (UDESC); Marta Cremer* (UNIVILLE), Daniela Godoy* (IPEC) | litoral brasileiro | Litoral Brasileiro | Está em processo de 'elaboração a estratégia nacional para combate ao lixo no mar' e se possível essas atividades devem estar integradas com a estratégia. 17 estados litorâneos brasileiros - R$30.000,00 por estado para ações integradas = TOTAL R$ 510.000,00
4.4 | Divulgar a legislação vigente sobre o controle de resíduos sólidos pelas embarcações | Campanhas educativas; Material de divulgação; | Cartilha sobre legislação de resíduos sólidos elaborada e publicada; Campanhas realizadas | 2020-04-01 | 2024-07-01 | Solange Zanoni (ICMBio/CMA) | 50000 | Eron- TAMAR, Heloisa Sá* (PCCB), Sérgio Estima (NEMA), Maria Carolina (NEMA), Ingrid Furlan (Ibama/SP), Luis Miguel Casarini* (Instituto de Pesca/SP) | Litorais RN, BA, RJ, SP, PR, SC e RS | Litoral brasileiro | Envolver outros setores na implementação das ações (ex. Marinha, Portos, Turismo, Indústria Pesqueira e Associações de pescadores, Setor Náutico, etc.)
4.5 | Estimular operações de fiscalização e gestão adequada de resíduos sólidos em áreas urbanas próximas de locais com populações de cetáceos | Relatórios com as ações realizadas Documentos | Operações de fiscalização executadas Planos de Gestão de resíduos sólidos | 2019-08-01 | mês 12 ano 5 | André Barreto (Univali) | 0 | Sérgio Estima (NEMA) | Municípios litorâneos | área do PAN | Não é possível estimar custos pois dependem da disponibilidade dos órgãos fiscalizadores locais
4.6 | Caracterizar as potenciais fontes de resíduos e a dinâmica de dispersão nas áreas de ocorrência de cetáceos marinhos | Artigos científicos ou Relatórios técnicos | Informação das principais fontes de residuos com risco à mamiferos marinhos incluidos em planos de governo e ações educativas | 2020-01-01 | 2024-07-01 | Camila Domit (UFPR) | 30000 | Maria Carolina (NEMA), Maíra Proietti* (Furg), Lucas Cabral (ParNaM Abrolhos), Juliana Di Tullio (FURG, KAOSA), Stella Almeida* (PCCB), Pedro Castilho* (UDESC); Marta Cremer* (UNIVILLE), Daniela Godoy* (IPEC) | Litoral Brasileiro (início das atividades para sudeste e sul do Brasil onde já há ações de monitoramento) | Litoral Brasileiro | R$30,000.00 (realziar oficina para levantamento da percepção de especialistas sobre as fontes e elaboração de documento)

## OBJ_ESP_5
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Diminuição da poluição dos ambientes marinhos e contaminação de cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
5.1 | Identificar as lacunas de conhecimento sobre contaminação por micropoluentes (ex. POP, elementos traço, Hpa) nos cetáceos marinhos ao longo da área de distribuição | Artigos científicos; Relatório técnicos | Determinar que espécies, grupos de compostos e áreas geográficas precisam de maior atenção para uniformizar o conhecimento | agosto-19 | julho-20 | José Lailson (MAQUA/UERJ) | 25000 | Aline Bonfim* (PCCB), Tatiana Lemos Bisi (MAQUA/UERJ) | Costa Brasileira | Costa Brasileira | essa ação reforça a posição do Brasil nas convençoes nas quais é signatátario, a exemplo: Convenção de Estocolmo e Convenção de Minamata e outras
5.2 | Identificar e quantificar os compostos poluentes emergentes nas espécies alvo do PAN | Artigos científicos; Relatório técnicos | Traçar um panorama da acumulação de compostos poluentes emergentes | agosto-19 | julho-24 | José Lailson (MAQUA/UERJ) | 750000 | Aline Bonfim* (PCCB), Tatiana Lemos Bisi (MAQUA/UERJ) | Baías costeiras e estuários | Costa Brasileira
5.3 | Quantificar e monitorar as concentrações dos micropoluentes e seus efeitos na saúde dos cetáceos marinhos | Artigos científicos; Relatório técnicos | Acompanhar a evolução da concentrações dos poluentes críticos: POPs, elementos-traço e HPAs | agosto-19 | julho-24 | José Lailson (MAQUA/UERJ) | 750000 | Aline Bonfim* (PCCB), Tatiana Lemos Bisi (MAQUA/UERJ) | Baías costeiras e estuários | Costa Brasileira
5.4 | Propor medidas de prevenção e mitigação da poluição química que afeta os cetáceos marinhos | Proposta de medidas encaminhadas aos orgãos competentes | Incorporação de medidas preventivas e de mitigação pelos órgãos federais e estaduais de licenciamento e fiscalização | agosto-23 | julho-24 | José Lailson (MAQUA/UERJ) | 125000 | Augusto Boaviagem* (PCCB), Tatiana Lemos Bisi (MAQUA/UERJ) | Costa Brasileira | Costa Brasileira
5.5 | Propor diretrizes para Termos de Referência para que os Planos de Contingência sobre poluição química contemplem adequadamente os cetáceos marinhos | Documentos contendo diretrizes p/ Termos de Referência encaminhados ao Ibama | Termos de Referência aplicados pelo Ibama | agosto-23 | julho-24 | José Lailson (MAQUA/UERJ) | 25000 | Cristiane* (CGEMA-IBAMA), Fernanda Attademo (CEMAM), Flávio Lima* (UERN, CGR); Augusto Boaviagem* (PCCB), Tatiana Lemos Bisi (MAQUA/UERJ) | Costa Brasileira | Costa Brasileira | Lembrar o caso da SAMARCO; Lembrar que já existe plano de emergência para petróleo; existem PEIs (planos emergenciais individuais); O IBAMA já tem um P2R2 decreto 5.098/2004. A ação original foi alterada pelo GAT após revisão da Dibio.

## OBJ_ESP_6
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Redução da ocorrência de colisões de embarcações com cetáceos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
6.1 | Avaliar o risco de colisão de embarcações de grande porte com cetáceos marinhos | Publicações; Mapa de risco de colisão; Diagnóstico e diretrizes para o monitoramento do impacto das colisões | áreas e espécies submetidas a maior risco identificadas quanto ao impacto | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Milton Marcondes (IBJ) | 500000 | André Barreto (Univali); Fernanda Attademo (CEMAM); José Lailson (MAQUA-UERJ), Leandro Valentim (CGMAC/Ibama), Rodrigo Tardin* (UFRRJ), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Sérgio Estima (NEMA), karina Groch (PBF) | Areia Branca (RN); Banco dos Abrolhos (BA); APA Baleia Franca (SC); região costeira do Rio de Janeiro (RJ); | ZEE | Exploração de sal - Areia Branca (RN); áreas portuárias de grande fluxo
6.2 | Avaliar o risco de colisão de embarcações de turismo e lazer com cetáceos marinhos | Publicações; Mapa de risco de colisão; Diagnóstico e diretrizes para o monitoramento do impacto das colisões | áreas e espécies submetidas a maior risco identificadas quanto ao impacto | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Martins (ICMBio - Noronha) | 300000 | André Barreto (Univali); Carla Gomes (IMA-SC); Eron Paes e Lima (TAMAR - ICMBio); Daniela Godoy* (IPEC -SP); José Lailson (MAQUA-UERJ); Pedro Castilho* (UDESC); Paulo Flores* (APA Anhatomirim- ICMBio), Lucas Cabral (PNM Abrolhos), Rodrigo Tardin* (UFRRJ), Marcos Rossi Santos* (UFRB), Renata Sousa-Lima* (UFRN), karina Groch (PBF), Fernanda Attademo (CEMAM); Flávio Lima* (UERN, CGR); Daniel Solon* (PCCB) | Pipa (RN); APA Baleia Franca (SC); Fernando de Noronha (PE); APA Costa dos Corais (PE/AL); Banco dos Abrolhos (BA); APA Anhatomirim (SC); região costeira do Rio de Janeiro (RJ); APA Cananéia Iguape Peruibe (SP); Alcatrazes (SP); Laguna (SC), Abrolhos | Zona costeira e ilhas oceânicas
6.3 | Estimular o desenvolvimento e aplicação de técnicas de monitoramento de ocorrência de colisões de embarcações com cetáceos | Protocolos de monitoramento e relatórios | Identificar o risco real de colisões em áreas da costa brasileira | 2019-08-01 | 2022-07-01 | André Barreto (Univali) | 100000 | Daniel Solon* (PCCB), karina Groch (PBF), Renata Sousa-Lima* (UFRN) | Rotas de navegação | Mar territorial e ZEE
6.4 | Articular com órgãos licenciadores para que ações de monitoramento da ocorrência de colisões de embarcações com cetáceos sejam incluídas nos processos de licenciamento em áreas de concentração dos cetáceos marinhos | Documentos encaminhados aos órgãos licenciadores contendo as diretrizes de monitoramento | inclusão das ações de monitoramento da ocorrência de colisões de embarcações com cetáceos nos processos de licenciamento | 2019-08-01 | 2021-07-01 | Jacqueline Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA) | 50000 | André Barreto (Univali), Leandro Valentim (CGMAC/Ibama), Sérgio Estima (NEMA), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Flávio Lima* (UERN, CGR), karina Groch (PBF) | áreas de concentração de empreendimentos e que abrigam populações de cetáceos marinhos ameaçados | Mar territorial e ZEE
6.5 | Elaborar material de divulgação contendo mapas de densidade de cetáceos e divulgar para as instituições (Marinha, IMO, Associações de Vela, Praticagem e outros) | Mapa de densidade elaborado | Maior conhecimento das instituições sobre as áreas de concentração | 2019-08-01 | 2020-07-01 | André Barreto (Univali) | 5000 | Carla Filardi (ICMBio/CMA), Flávio Lima* (UERN, CGR); Heloisa Sá* (PCCB); Sérgio Estima (NEMA), karina Groch (PBF), Renata Sousa-Lima* (UFRN), | Mar territorial e ZEE | Mar territorial e ZEE | obs.: lembrar que será feito um mapa de sensibilidade (obj 10 perda de habitat). Custo se aplica somente no caso de impressão para distribuição física.
6.6 | Articular com os órgãos competentes a definição de rotas e normatização do tráfego de embarcações nas áreas prioritarias do PAN | Proposta de normativa elaborada e encaminhada | implementação da normativa | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Milton Marcondes (IBJ) | 20000 | Renata Sousa-Lima* (UFRN), Flávio Lima* (UERN, CGR), karina Groch (PBF) | Lagoa dos Patos, outras áreas prioritárias serão definidas. | Litoral do Brasil | As areas prioritarias serao definidas no objetivo 10
6.7 | Articular com os órgãos competentes a inclusão nas condicionantes de portos e marinas ações de conscientização para as tripulações sobre as espécies de cetáceos de ocorrência na área e formas de minimizar o risco de colisão | Documento contendo as recomendações | Inclusão das condicionantes no processo de licenciamento | 2019-08-01 | 2021-07-01 | Jacqueline Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA) | 50000 | Renata Sousa-Lima* (UFRN), Flávio Lima* (UERN, CGR), karina Groch (PBF), Heloisa Sá* (PCCB), Fernanda Attademo (CEMAM), Sérgio Estima (NEMA) | Áreas de concentração de empreendimentos e que abrigam populações de cetáceos marinhos ameaçados | Litoral do Brasil

## OBJ_ESP_7
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 7
Diminuição e mitigação dos sons antropogênicos identificados como distúrbios sonoros sobre os cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
7.1 | Ampliar o conhecimento sobre as fontes, características, efeitos e consequências dos sons antropogênicos para ser considerado como distúrbio | Relatórios sobre a ampliação do conhecimento | Ampliação do conhecimento e propostas de manejo | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Paulo Cirne da Silva (IBAMA/CGMAC/COEXP) | 500000 | Marcos Rossi-Santos (UFRB), Leandro Valentim (CGMAC/Ibama), Israel Maciel (UFRRJ), Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie), Alexandre N. Zerbini* (Instituto Aqualie), Flávio Lima* (UERN, CGR), Fernanda Attademo (CEMAM); Bruna Bezerra* (UFPE ), Renata Sousa-Lima* (UFRN) | Bacia Potiguar (RN). | área do PAN | O relatório que será encaminhado para o CMA compilando todas as informações geradas durante a vigência da ação. O produto será continuamente atualizado e disponibilizado. Custo associado a R$ 100.000,00/ano em investimento em pesquisas, consultoria ou oficina de trabalho.
7.2 | Ampliar o conhecimento sobre a bioacústica e paisagem acústica nas áreas de ocorrência das espécies do PAN | Relatórios sobre a ampliação do conhecimento | Ampliação do conhecimento e propostas de manejo | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Marcos Rossi-Santos (UFRB) | 500000 | Artur Andriolo (UFJF/Institiuto Aqualie), Pedro Fruet (ICMBio/CMA, Kaosa), Flávio Lima (UERN, CGR), Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie), Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Fernanda Attademo (CEMAM), Bruna Bezerra* (UFPE), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Emygdio Monteiro-Filho* (UFPR); Fabio Daura-Jorge* (UFSC) | Bacia Potiguar (RN); Fernando de Noronha (PE) | área do PAN | O relatório que será encaminhado para o CMA compilando todas as informações geradas durante a vigência da ação. O produto será continuamente atualizado e disponibilizado. Custo associado a R$ 100.000,00/ano em investimento em pesquisas, consultoria ou oficina de trabalho.
7.3 | Mapear áreas de sensibilidade das espécies quanto a sons antropogenicos | Mapa de sensibilidade | Identificação das áreas e recomendações de manejo | 2019-08-01 | 2022-01-01 | Artur Andriolo (UFJF, Institiuto Aqualie) | 50000 | Marcos Rossi-Santos (UFRB), Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie) Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie) Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Flavio Lima* (UERN, CGR); Fernanda Attademo (CEMAM), Bruna Bezerra* (UFPE), Karina Groch (PBF) | Bacia de Santos e Bacia de Campos | Aguas jurisdicinais brasilieras
7.4 | Articular a proposição de estratégias para a avaliação e mitigação de efeitos cumulativos de sons antropogênicos em processos de ordenamento territorial e licenciamento ambiental | Relatório | Estratégias de gestão propostas | 2019-08-01 | 2022-07-01 | Flávio Lima (PCCB-UERN, Centro Golfinho Rotador) | 150000 | Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie) Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie) Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Bruna Bezerra* (UFPE) | Litoral Brasileiro | Litoral Brasileiro
7.5 | Realizar oficina para avaliar o arcabouço normativo e propor complementações para minimizar os impactos acústicos | Relatório da oficina | Normativas revisadas e propostas | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Kelen Leite (ICMBio Alcatrazes) | 50000 | Artur Andriolo (UFJF/Institiuto Aqualie); Paulo Cirne da Silva (IBAMA/CGMAC/COEXP); Israel Maciel (UFRRJ); Cristiano Leite Parente (Petrobras), Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Flavio Lima* (UERN, CGR); Fernanda Attademo (CEMAM); Bruna Bezerra* (UFPE), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB) | Costa Brasileira | Todo Brasil
7.6 | Elaborar documento com recomendações para o licenciamento de atividades potencialmente geradoras de distúrbios sonoros | Documento elaborado e divulgado | Melhor gerência dos impactos pelos entes licenciadores. Menor impacto dos empreendimentos sobre as populações de cetáceos | 2019-08-01 | 2022-01-01 | Israel Maciel (UFRRJ) | 0 | Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie) Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie) Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Flavio Lima* (UERN, CGR); Bruna Bezerra* (UFPE); Fernanda Attademo (CEMAM); Augusto Boaviagem* (PCCB) | Costa Brasileira | Costa Brasileira | Exercícios militares e pesca com bomba. Referenciar (guia TAMAR). Divulgar e articular nas três esferas governamentais.
7.7 | Sistematizar o conhecimento sobre atividades potencialmente causadoras de impactos sonoros e seus efeitos e medidas mitigadoras para os cetáceos marinhos | Banco de dados de Publicações. Relatório com informações sistematizadas | Melhor gerência dos impactos pelos entes licenciadores. Menor impacto dos empreendimentos sobre as populações de cetáceos | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Jacqueline Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA) | 50000 | Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie) Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie) Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Israel Maciel (UFRRJ), Flavio Lima* (UERN, CGR), Renata Sousa-Lima* (UFRN) | áreas de concentração de empreendimentos e que abrigam populações de cetáceos marinhos ameaçados | Costa Brasileira | Planilha relacionando: espécies, atividades, impactos, efeitos, medidas metigadoras e suas respectivas referências. Órgãos de licenciamento em todas as esferas.
7.8 | Criar grupo de trabalho para discussão do tema distúrbios sonoros | Memórias de reuniões do grupo | Recomendações de gestão | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Flávio Lima (PCCB-UERN, Centro Golfinho Rotador) | 0 | Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Israel Maciel (UFRRJ), Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Fernanda Attademo (CEMAM); Bruna Bezerra* (UFPE) | Litoral Brasileiro | Litoral Brasileiro
7.9 | Articular com instituições e organizações internacionais para acompanhamento das atualizações sobre as discussões relativas a sons antropogênicos | Relatório | Maior articulação e recomendações de manejo | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Artur Andriolo (UFJF, Institiuto Aqualie) | 125000 | Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie), Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Flavio Lima* (UERN, CGR) | Mar Territorial e ZEE | Mar Territorial e ZEE | Essa ação será cumprida com a participação em eventos internacionais que tratam dos temas relacionados.

## OBJ_ESP_8
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 8
Criação de mecanismos para conhecer e diminuir o efeito da degradação de habitat sobre cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
8.1 | Sistematizar o conhecimento sobre atividades potencialmente causadoras de impacto e seus efeitos e medidas mitigadoras para os cetáceos marinhos | Banco de dados de publicações. Relatórios com informações sistematizadas | Melhor gerência dos impactos pelos entes licenciadores. Menor impacto dos empreendimentos sobre as populações de cetáceos | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Israel Maciel (UFRRJ) | 0 | Fernanda Attademo (CEMAM), Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Artur Andriolo* (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Simone Almeida* (UFRN); Flávio Lima* (Rotador); Augusto Boaviagem* (PCCB), Karina Groch (PBF) | Indústrias salineiras (Areia Branca - RN), costa brasileira | Costa brasileira | Planilha relacionando: espécies, atividades, impactos, efeitos, medidas metigadoras e suas respectivas referências.
8.2 | Integrar em SIG as informações de atividades antrópicas e áreas de ocorrência de cetáceos marinhos | Banco de dados | Ter uma ferramenta que auxilie na tomadas de decisões para conservação de cetáceos marinhos e implantação de empreendimentos | 2019-08-01 | 2022-01-01 | Adriana Miranda (ICMBio/CMA) | 100000 | Juliana Di Tullio (FURG), Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Rodrigo Tardin* (UFRRJ), Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie) Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie) Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Tiago Gandra* (NEMA), Stela Almeida* (PCCB), Karina Groch (PBF) | áreas com concentrações de empreendimentos e com existência de populações de cetáceos ameaçados | Costa brasileira | Integrar rotas de navegação
8.3 | Identificar as áreas prioritárias para conservação de cetáceos marinhos | Atlas de áreas prioritárias disponibilizado | Internalização das áreas prioritárias em políticas públicas | 2021-01-01 | 2022-01-01 | Adriana Miranda (ICMBio/CMA) | 200000 | Juliana Di Tullio (FURG); Camila Domit (UFPR), Rodrigo Tardin* (UFRRJ), Flavio Lima*(UERN, CGR); Fernanda Atatdemo (CEMAM); Heloisa Sá* (PCCB), Luciano Dalla Rosa* (FURG) | Mar Territorial e ZEE | Mar Territorial e ZEE
8.4 | Avaliar o efeito dos impactos cumulativos ou sinérgicos das atividades antrópicas sobre os cetáceos marinhos | Relatório | Efeitos avaliados | 2022-01-01 | 2024-07-01 | Camila Domit (UFPR) | 120000 | Juliana Di Tullio (FURG), Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Rodrigo Tardin* (UFRRJ), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Flávio Lima* (Rotador) Simone Almeida* (UFRN); Fernanda Attademo (CEMAM); Augusto Boaviagem* (PCCB) | áreas de ocorrência de especies ameaçadas de extinção, com início de atividades com enfoque em especies costeiras | Litoral Brasileiro | Precisa ter um recorte regional (por onde começa). R$120.000,00 (realização de oficinas para levantamento de percepção de especialistas e levantamento de dados secundarios para elaboração de avaliação intgrada de impactos e efeitos sinergicos)
8.5 | Realizar oficina para avaliar o arcabouço normativo e propor complementações para minimizar as atividades potencialmente causadoras de impactos sobre cetáceos marinhos | Relatório da oficina | Normativas revisadas e propostas | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Kelen Leite (ICMBio Alcatrazes) | 50000 | Juliana Di Tullio (FURG); Camila Domit (UFPR), Jacqueline Aguiar Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA), Rodrigo Tardin* (UFRRJ), Franciele R. de Castro (UFJF/Instituto Aqualie) Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqualie) Thiago O. Amorim (UFJF/Instituto Aqualie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Flavio Lima* (UERN, CGR); Aline Bonfim* (PCCB) | Todas as regiões brasileiras | Todo o Brasil
8.6 | Elaborar documento com recomendações para o licenciamento de atividades potencialmente causadoras de impactos para os cetáceos marinhos e divulgar e articular nas três esferas governamentais | Documento elaborado. Relatórios das ações de articulação | Melhor gerência dos impactos pelos entes licenciadores. Menor impacto dos empreendimentos sobre as populações de cetáceos | 2022-01-01 | 2024-07-01 | Jacqueline Gonçalves (COMAR/DILIC/IBAMA) | 60000 | Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Flavio Lima* (UERN, CGR), Aline Bonfim* (PCCB) | Todo o Brasil | Todo o Brasil
8.7 | Recomendar a criação ou ampliação de UCs marinhas voltadas especificamente para conservação de populações de cetáceos marinhos em risco imediato | Recomendação de criação de Ucs enviadas pelo GAT para os órgãos competentes. | UCs criadas | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Fábia Luna (ICMBio/CMA) | 60000 | Lucas Cabral (ParNaM Abrolhos), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Kleber G. Silva (NEMA), Luciano Dalla Rosa* (FURG), Juliana Di Tullio (Furg e Kaosa) | Baía de Sepetiba - RJ, Laguna-SC, Lagoa dos Patos e áreas adjacentes RS, Albardão -RS, Pipa -RN e Baía da Babitonga - SC, e ampliação do PARNA Jurubatiba -RJ para área marinha. | Mar Territorial e ZEE | Ação continuada.
8.8 | Avaliar e monitorar os efeitos do Turismo de Observação de cetáceos marinhos | Publicações | Aumento do conhecimento e propostas de manejo | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Karina Groch (Instituto Australis/PBF) | 1000000 | Carla Filardi (ICMBio/CMA), Lucas Cabral (ParNaM Abrolhos), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Luena Fernandes* (IBJ/UFBA), Flávio Lima* (Rotador); Fernanda Attademo (CEMAM); Daniel Solon* (PCCB), Adriana Miranda (ICMBio/CMA) | Costa de SC | Costa brasileira
8.9 | Avaliar os efeitos da degradação de habitat por indústrias salineiras sobre cetáceos marinhos | Publicações | Impacto conhecido | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Fernanda Attademo (CEMAM) | 200000 | Augusto Boaviagem* (PCCB); Simone Almeida* (UFRN) | Costa Branca do RN | Costa Branca do RN
8.10 | Ampliar o conhecimento sobre as rotas migratórias e uso de habitat de grandes cetáceos | Publicações e relatórios técnicos | Conhecimento ampliado. Relatório técnico resumindo as informações divulgadas em publicações | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Juliana Di Tullio (FURG) | 10.000.000, 00 | Artur Andriolo (UFJF, Instituto Aqualie), Alexandre N. Zerbini* (Instituto Aqualie), Daniel Danilewicz* (Gemars), Federico Sucunza* (Germars), Karina* Groch (Instituto Australis), Milton* Marcondes (IBJ), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Leonardo Wedekin* (Socioambiental - SC), Edson Junior* (PCCB), Luciano Dalla Rosa* (FURG) | Áreas de maior ocorrência de grandes cetáceos ameacados como: águas costeiras de Santa Catarina, entorno de Abrolhos e Talude continental. | Mar Territorial e ZEE
8.11 | Avaliar os efeitos da degradação de habitat por fundeio nos cetáceos costeiros | Publicações | Identificação de áreas críticas e espécies mais vulneráveis | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Lailson (MAQUA/UERJ) | 500000 | Rodrigo Tardin (UFRRJ), Edson Junior (PCCB), Alexandre de Freitas Azevedo (MAQUA/UERJ) | litoral brasileiro | litoral brasileiro
8.12 | Ampliar o conhecimento sobre S. guianensis, T. gephyreus e Eubalaena australis quanto aos parametros necessários para avaliação do estado de conservacao | Publicações e Relatórios | Incremento de informações sobre parametros biologicos e ecologicos das especies citadas em avaliações de especie ameacada, incluindo as listas regionais, nacionais e inciiativas internacionais (IWC e IUCN) | 2022-01-01 | 2024-07-01 | Camila Domit (UFPR) | 300000 | Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Flávio Lima* (Rotador), Fernanda Attademo (CEMAM), Iara Cecília* (PCCB), Adriana Miranda (ICMBio/CMA), Karina Groch (PBF), Pedro Castilho (UDESC); Marta Cremer* (UNIVILLE), Daniela Godoy* (IPEC); Juliana Di Tullio* (FURG) | áreas de ocorrência dase espécies citadas | Litoral Brasileiro | Seguindo os parametros da UICN e IWC. R$300.000,00 (realização de oficinas para levantamento de percepção de especialistas e levantamento de dados secundarios para elaboração de avaliação intgrada de impactos e efeitos sinergicos)
8.13 | Ampliar o conhecimento do efeito da degradação de habitat sobre S. guianensis no Norte e Nordeste do Brasil | Publicações | Maior conhecimento e recomendações de gestão | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Flávio Lima (PCCB-UERN, Centro Golfinho Rotador) | 150000 | Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santos* (UFRB), Fernanda Attademo (CEMAM); Simone Almeida* (UFRN); Iara cecília* (PCCB) | Bacia Maranhão, bacia Potiguar (RN e CE). Litoral de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. | Litoral Norte e Nordeste do Brasil

## OBJ_ESP_9
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 9
Monitoramento dos efeitos das mudanças climáticas nas ocorrências e na dinâmica populacional dos cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
9.1 | Solicitar a inclusão do tema efeitos diretos e indiretos nas espécies de cetáceos marinhos no Plano Nacional de Adaptação a Mudança do Clima | Ofício encaminhado | Tema oficialmente incluso no Plano | 2019-08-01 | 2020-07-01 | José Martins (PARNAMAR - FN) | 6000 | Renata Sousa-Lima (UFRN), Flávio Lima (UERN, CGR) | Brasília - DF | Zona costeira e ilhas oceânicas
9.2 | Monitorar os efeitos das oscilações climáticas sobre cetáceos marinhos | Relatório | Efeitos monitorados | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Karina Groch (Instituto Australis) | 1000000 | Camila Domit (UFPR); Adriana Miranda (ICMBio/CMA), Artur Andriolo (UFJF/Instituto Aqulie), Renata Sousa-Lima* (UFRN), Marcos Rossi-Santo* (UFRB), Leonardo Wedekin* (Socioambiental-SC) | APA da Baleia Franca e Complexo Estuarino de Paranaguá | Área de ocorrência da baleia-franca e do boto-cinza
9.3 | Criar e garantir a continuidade de programas de pesquisa de longa duração, com enfoque nos efeitos das mudanças climáticas sobre os cetáceos marinhos | Publicação | Programas criados | 2019-08-01 | 2024-07-01 | José Martins (PARNAMAR - FN) | 600000 | Flávio Lima* (UERN, CGR); Simone Almeida* (UFRN), Karina Groch (PBF) | Litorais do RN, PE, BA, RJ, SP, SC e RS. | Zona costeira e ilhas oceânicas

## OBJ_ESP_10
Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção
OBJETIVO ESPECÍFICO 10
Fortalecimento de políticas públicas para conservação de cetáceos marinhos
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Custo estimado (R$) | Colaboradores | Localização |  | Observações
|  |  |  | Início | Fim |  |  |  | Localidades | Área de relevância
10.1 | Articular o fortalecimento do CMA para a implementacao das ações do PAN | Relatórios de atividades | Fortalecimento do CMA | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Sérgio Estima (NEMA) | 0 | Juliana Di Tullio (FURG/KAOSA), André Barreto* (UNIVALI), Pedro Fruet* (ICMBio/CMA e Kaosa), Fernanda Attademo (CEMAM); Flávio Lima* (UERN, CGR); Simone Almeida* (UFRN) | Área do PAN | Área do PAN
10.2 | Articular o fortalecimento da REMAB | Documento encaminhado ao CMA | Fortalecimento da REMAB | 2019-10-01 | 2024-07-01 | Flávio Lima (PCCB-UERN, Centro Golfinho Rotador) | 200000 | Sérgio Estima (NEMA), André Barreto* (Univali), Paula Canabarro* (CRAM/FURG), Fernanda Attademo (CEMAM), Simone Almeida* (UFRN) | Litoral Brasileiro | Litoral Brasileiro
10.3 | Articular, estimular e divulgar fontes de financiamento para execução das ações do PAN | Editais, Projetos, fundos de compensação | Financiamento de ações do PAN | 2019-08-01 | 2024-07-01 | Caren Dalmolin (COPAN-CGCON-DIBIO) | 0 | Sérgio Estima (NEMA), Eduardo Secchi* (Furg) | Área do PAN | Área do PAN